## 甘特图
询报价系统项目甘特图
计划开始日期 | 2026-09-16 | 结束日期 | 2026-11-02 | 计划工作日 |  |  | 法定节假日及调休 | 计划策略
图例 | 需求确认 | 方案设计 | 开发实现 | 联调测试 | 验收上线 |  | 状态图例 | 未开始 | 进行中 | 已完成
任务信息 | [11 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30
WBS | 阶段 | 任务 | 负责人 | 前置任务 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 完成率 | 状态 | 类型 | 交付物 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02
1.1 | 需求确认 | 项目启动与范围确认 | 项目经理/业务负责人 | - | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0% | 未开始 | 任务 | 项目目标、范围和沟通机制 | bar: D1
1.2 | 需求确认 | 蓝图问题清单澄清 | 业务负责人/产品经理 | 1.1 | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0% | 未开始 | 任务 | 逻辑问题关闭清单 | bar: D1 to D2
1.3 | 需求确认 | 系统边界、角色与权限确认 | 产品经理/架构师 | 1.1 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0% | 未开始 | 任务 | 系统边界和权限矩阵 | bar: D2 to D3
1.4 | 需求确认 | 状态机及整单/项次规则确认 | 产品经理/业务负责人 | 1.2,1.3 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 0% | 未开始 | 任务 | 统一状态机和流转规则 | bar: D3 to D4
1.5 | 需求确认 | 需求基线评审 | 项目经理/业务负责人 | 1.4 | 1 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0% | 未开始 | 里程碑 | 需求基线 V1.0 | bar: D4
2.1 | 方案设计 | 角色工作台与详情页原型 | 产品经理/UI | 1.2 | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0% | 未开始 | 任务 | 工作台、列表和详情页原型 | bar: D5 to D6
2.2 | 方案设计 | 询价单、项次和价格数据模型 | 架构师/数据设计 | 1.3 | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0% | 未开始 | 任务 | 数据模型和字段字典 | bar: D5 to D6
2.3 | 方案设计 | 价格、有效期、关闭和多工厂规则设计 | 产品经理/业务负责人 | 1.4 | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 0% | 未开始 | 任务 | 核心业务规则说明 | bar: D6 to D7
2.4 | 方案设计 | IBP、PDM及外部协同接口合同 | 架构师/接口负责人 | 1.3 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 0% | 未开始 | 任务 | 接口清单、字段和错误码 | bar: D6 to D8
2.5 | 方案设计 | 详细设计评审 | 项目经理/业务负责人 | 2.1-2.4 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 未开始 | 里程碑 | 详细设计基线 | bar: D8
3.1 | 开发实现 | 询价单、项次及状态机开发 | 后端开发 | 2.2,2.3 | 12 | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 0% | 未开始 | 任务 | 询价主流程服务 | bar: D9 to D20
3.2 | 开发实现 | 角色权限、待办与工作台开发 | 前端/后端开发 | 2.1,1.3 | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 0% | 未开始 | 任务 | 角色工作台和权限控制 | bar: D9 to D12
3.3 | 开发实现 | 主数据与资源匹配能力开发 | 数据开发/后端开发 | 2.2 | 9 | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 0% | 未开始 | 任务 | 资源匹配、编码和治理功能 | bar: D10 to D18
3.4 | 开发实现 | 供应商报价、历史价和有效期开发 | 后端开发 | 2.3 | 10 | 2026-09-29 | 2026-10-16 | 0% | 未开始 | 任务 | 报价版本与有效期服务 | bar: D10 to D19
3.5 | 开发实现 | 批量导入、校验和错误回执开发 | 前端/后端开发 | 2.2,2.4 | 8 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 0% | 未开始 | 任务 | 导入模板、校验及错误清单 | bar: D11 to D18
3.6 | 开发实现 | 采购价、销售价确认及价格审计开发 | 后端开发 | 2.3 | 9 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 0% | 未开始 | 任务 | 价格确认和审计历史 | bar: D12 to D20
3.7 | 开发实现 | IBP/PDM接口开发 | 接口开发 | 2.4 | 10 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 0% | 未开始 | 任务 | 询价创建、更新和回传接口 | bar: D12 to D21
3.8 | 开发实现 | 转商品及外部协同接口开发 | 接口开发/数据开发 | 2.4,3.3 | 7 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 0% | 未开始 | 任务 | 外部协同和转商品接口 | bar: D16 to D22
3.9 | 开发实现 | 单元测试与代码检查 | 开发组 | 3.1-3.7 | 6 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 0% | 未开始 | 任务 | 单元测试记录和构建包 | bar: D18 to D23
3.10M | 开发实现 | 联调环境和基础数据准备 | 运维/数据员 | 2.4 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0% | 未开始 | 任务 | 联调环境和初始化数据 | bar: D20 to D21
3.11M | 开发实现 | 开发完成 | 项目经理/技术负责人 | 3.8,3.9,3.10M | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0% | 未开始 | 里程碑 | 可联调版本 | bar: D23
4.1 | 联调测试 | IBP/PDM接口联调 | 接口开发/测试 | 3.7,3.10M | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0% | 未开始 | 任务 | 接口联调记录 | bar: D22 to D23
4.2 | 联调测试 | 外部协同与转商品联调 | 接口开发/数据员/测试 | 3.8,3.10M | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0% | 未开始 | 任务 | 外部协同与转商品联调记录 | bar: D23 to D24
4.3 | 联调测试 | 端到端SIT | 测试组/业务代表 | 4.1,4.2,3.6 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0% | 未开始 | 任务 | SIT执行结果 | bar: D24 to D25
4.4 | 联调测试 | 权限、异常及回归测试 | 测试组 | 4.3 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0% | 未开始 | 任务 | 权限和异常测试报告 | bar: D25 to D26
4.5 | 联调测试 | 缺陷修复与回归 | 开发组/测试组 | 4.3 | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0% | 未开始 | 任务 | 缺陷关闭清单 | bar: D25 to D27
4.6 | 联调测试 | UAT用例与用户培训准备 | 产品经理/测试/业务 | 2.5 | 4 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 0% | 未开始 | 任务 | UAT用例、培训材料 | bar: D24 to D27
4.7M | 联调测试 | SIT通过 | 测试负责人/项目经理 | 4.4,4.5 | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0% | 未开始 | 里程碑 | SIT通过结论 | bar: D27
5.1 | 验收上线 | 业务UAT | 业务用户/产品经理 | 4.7,4.6 | 1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0% | 未开始 | 任务 | UAT验收记录 | bar: D28
5.2 | 验收上线 | 上线数据初始化与发布准备 | 运维/数据员/开发 | 4.7 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0% | 未开始 | 任务 | 上线清单、初始化数据和回退方案 | bar: D28 to D29
5.3M | 验收上线 | 上线评审 | 项目经理/业务负责人 | 5.1,5.2 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0% | 未开始 | 里程碑 | 上线批准 | bar: D29
5.4M | 验收上线 | 生产发布与验证 | 运维/开发/业务 | 5.3 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0% | 未开始 | 里程碑 | 生产版本和验证记录 | bar: D30

## 工作日历
项目工作日历与计划说明
节假日来源：国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知（国办发明电〔2025〕7号） https://www.beijing.gov.cn/cs/gncs/zcwj/202603/t20260327_4568275.html
口径：9月25日至27日中秋放假，10月1日至7日国庆放假；9月20日、10月10日调休上班。若企业工作日历不同，请同步调整甘特图日期。
日期 | 星期 | 日期类型 | 工作日序号 | 说明 | 计划假设 | 说明
2026-09-16 | 周三 | 工作日 | 1 | 正常工作日 | 范围控制 | 30个工作日内不新增重大范围，需求变更进入变更评审。
2026-09-17 | 周四 | 工作日 | 2 | 正常工作日 | 实施方式 | 需求确认和方案设计压缩为各4天，开发并行推进并延长窗口，接口采用滚动联调。
2026-09-18 | 周五 | 工作日 | 3 | 正常工作日 | 资源条件 | 产品、开发、测试、接口、数据和运维角色按计划投入。
2026-09-19 | 周六 | 周末 |  | 非工作日 | 上线门槛 | P0/P1缺陷关闭，SIT和UAT通过，回退方案经评审。
2026-09-20 | 周日 | 调休上班 | 4 | 国庆节调休上班 | 计划终点 | 第30个工作日为2026-11-02，完成生产发布与验证。
2026-09-21 | 周一 | 工作日 | 5 | 正常工作日
2026-09-22 | 周二 | 工作日 | 6 | 正常工作日
2026-09-23 | 周三 | 工作日 | 7 | 正常工作日
2026-09-24 | 周四 | 工作日 | 8 | 正常工作日
2026-09-25 | 周五 | 法定节假日 |  | 中秋节假期
2026-09-26 | 周六 | 法定节假日 |  | 中秋节假期
2026-09-27 | 周日 | 法定节假日 |  | 中秋节假期
2026-09-28 | 周一 | 工作日 | 9 | 正常工作日
2026-09-29 | 周二 | 工作日 | 10 | 正常工作日
2026-09-30 | 周三 | 工作日 | 11 | 正常工作日
2026-10-01 | 周四 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-02 | 周五 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-03 | 周六 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-04 | 周日 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-05 | 周一 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-06 | 周二 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-07 | 周三 | 法定节假日 |  | 国庆节假期
2026-10-08 | 周四 | 工作日 | 12 | 正常工作日
2026-10-09 | 周五 | 工作日 | 13 | 正常工作日
2026-10-10 | 周六 | 调休上班 | 14 | 国庆节调休上班
2026-10-11 | 周日 | 周末 |  | 非工作日
2026-10-12 | 周一 | 工作日 | 15 | 正常工作日
2026-10-13 | 周二 | 工作日 | 16 | 正常工作日
2026-10-14 | 周三 | 工作日 | 17 | 正常工作日
2026-10-15 | 周四 | 工作日 | 18 | 正常工作日
2026-10-16 | 周五 | 工作日 | 19 | 正常工作日
2026-10-17 | 周六 | 周末 |  | 非工作日
2026-10-18 | 周日 | 周末 |  | 非工作日
2026-10-19 | 周一 | 工作日 | 20 | 正常工作日
2026-10-20 | 周二 | 工作日 | 21 | 正常工作日
2026-10-21 | 周三 | 工作日 | 22 | 正常工作日
2026-10-22 | 周四 | 工作日 | 23 | 正常工作日
2026-10-23 | 周五 | 工作日 | 24 | 正常工作日
2026-10-24 | 周六 | 周末 |  | 非工作日
2026-10-25 | 周日 | 周末 |  | 非工作日
2026-10-26 | 周一 | 工作日 | 25 | 正常工作日
2026-10-27 | 周二 | 工作日 | 26 | 正常工作日
2026-10-28 | 周三 | 工作日 | 27 | 正常工作日
2026-10-29 | 周四 | 工作日 | 28 | 正常工作日
2026-10-30 | 周五 | 工作日 | 29 | 正常工作日
2026-10-31 | 周六 | 周末 |  | 非工作日
2026-11-01 | 周日 | 周末 |  | 非工作日
2026-11-02 | 周一 | 工作日 | 30 | 正常工作日